АДМИНИСТРАЦИЯ УНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 марта 2024 года №11

с.Унара

Об утверждении отчета об исполнении и оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и решение

вопросов местного значения в Унарском сельском поселении

Седельниковского муниципального района Омской области» за 2023 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской  
Федерации, постановлением Администрации Унарского сельского

поселения от 04.09.2013 г. № 31 «Об утверждении Порядка принятия

решений о разработке муниципальных программ Унарского сельского  
поселения Седельниковского муниципального района Омской области, их  
формирования и реализации», в целях осуществления стратегических

социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию  
предпосылок для устойчивого развития территории поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы Унарского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района Омской области» за 2023 год согласно приложению 1.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в Муниципальном вестнике Унарского сельского поселения, разместить на официальном сайте Унарского сельского поселения в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Унарского сельского поселения И.А. Попов

Приложение №1 к постановлению

Администрации Унарского

сельского поселения

от 01.03.2024г. №11

Отчет о реализации муниципальной программы

Унарского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и

решение вопросов местного значения в Унарском сельском поселении

Седельниковского муниципального района Омской области» за 2023 год.

Муниципальная программа Унарского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального

района Омской области» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Унарского сельского поселения от 20.11.2018г. №36. Основная цель Программы – Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Унарском сельском поселении

Седельниковского муниципального района Омской области. Задачи программы:

Обеспечение национальной обороны и осуществление первичного воинского учета.

Развитие национальной экономики.

Развитие жилищно-коммунального комплекса, обеспечение

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Развитие сельского хозяйства.

Осуществление озеленения и благоустройства территории поселения, организация и содержание мест захоронения.

Осуществление, организация и развитие культурно-досуговой деятельности на территории поселения. Развитие социального обеспечения. Развитие физической культуры и спорта.

Осуществление эффективного муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района Омской области.

**Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.**

Муниципальная программа состоит из 8 подпрограмм:

1. Подпрограмма Унарского сельского поселения Седельниковского

муниципального района Омской области "Обеспечение эффективного муниципального управления, управления общественными финансами и

имуществом Унарского сельского поселения Седельниковского

муниципального района Омской области "

2. Подпрограмма Развитие культуры в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района» муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального

района»

3.Подпрограмма «Развитие массового спорта на территории Унарского сельского поселения Седельниковского муниципального района»

муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и решение  
вопросов местного значения в Унарском сельском поселении

Седельниковского муниципального района».

4.Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в

Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района» муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района»

5. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Унарского сельского поселения Седельниковского муниципального района» муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района».

6. Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района» муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района»

7. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района Омской области» муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района Омской области»

8. Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района Омской области» муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Унарском сельском поселении

Седельниковского муниципального района Омской области»

**По подпрограмме 1** «Обеспечение эффективного муниципального управления, управления общественными финансами и имуществом Унарского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области» мероприятия:

- осуществление первичного воинского учета на территориях, где  
отсутствуют военные комиссариаты на них за 2023 год израсходовано  
27 212,00 рублей, что составляет 100 %.

- прочие мероприятия на них в 2023 году израсходовано 1 941 825,83 рублей,  
что составляет 100,00%. В ходе мероприятий производилась оплата  
заработной платы специалистам и работникам Администрации, перечисления  
начислений на выплаты по заработной плате во внебюджетные фонды,  
оплата услуг связи, электроэнергию, ГСМ, участие в организации  
общественных работ сельского поселения и прочие расходы.

**По подпрограмме 2** «Развитие культуры в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района» мероприятия:

Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения за 2023 год израсходовано 1 000 397,59 рублей, что составляет 86,00 %. В ходе реализации данных мероприятий закуплен уголь, оплата за электроэнергию, техническое обслуживание пожарной сигнализации,.

**По подпрограмме 3** «Развитие массового спорта на территории Унарского сельского поселения Седельниковского муниципального района на 2022-2026 годы» в бюджете сельского поселения на 2023 год не закладывались.

**По подпрограмме 4** «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района на» мероприятия:

- Уличное освещение – оплата за уличное освещение за 2023 год составляет –  
40 000,00 рублей, что составляет 100%

- коммунальное хозяйство –518 916,00рублей (газоны, приобретение  
глубинного насоса, реализация переданных полномочий в сфере жилищно-  
коммунального хозяйства), что составляет 100,00%

**По подпрограмме 5** «Энергосбережение и повышение энергетической  
эффективности на территории Унарского сельского поселения

Седельниковского муниципального района» в бюджете сельского поселения на 2023 год не закладывались.

**По подпрограмме 6** «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района» мероприятия:

- Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  
Унарского сельского поселения за 2023 год израсходовано –13 236,00  
рублей, что составляет – 100,00 %.

**По подпрограмме 7** «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района Омской области на 2022-2026 годы» мероприятия:

- Содержание автомобильных дорог местного значения – 355 348,98 рублей,  
что составляет 48,79 %. (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  
государственных (муниципальных) нужд, иные закупка товаров, работ и  
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.

**По подпрограмме 8 «**Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района Омской области на 2022-2026 годы» в бюджете сельского поселения на 2023 год не закладывались.

**Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки:

-степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений;

-степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд определяется по формуле: Сд=Зф/Зп×100 %,

где Зф - фактическое значение показателя Программы (подпрограммы); Зп - плановое значение показателя Программы (подпрограммы).

Эффективность реализации Программы составила 180,34% В результате проведения оценки эффективности установлено, что реализация муниципальной программы в 2023 году по степени достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.