АДМИНИСТРАЦИЯ УНАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
СЕДЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 марта 2024 года №12

с. Унара

Об утверждении отчета об исполнении

муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и решение

вопросов местного значения в Унарском сельском поселении

Седельниковского муниципального района Омской области» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Унарского [сельского поселения](http://pandia.ru/text/category/selmzskie_poseleniya/) от 04.09.2013 г №31 «Об утверждении порядка принятия решений о разработки муниципальных программ Унарского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области, их формировании, реализации и проведения оценки эффективности реализации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по Подпрограмме «Осуществление  
эффективного муниципального управления, управление общественными  
финансами и имуществом Унарского сельского поселения

Седельниковского муниципального района Омской области» муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района Омской области на 2022-2026 годы» по результатам за 2023 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить отчет о ходе работ по Подпрограмме «Развитие культуры в  
Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района  
Омской области» муниципальной программы «Развитие местного

самоуправления и решение вопросов местного значения в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района Омской области на 2022-2026 годы**»**, по результатам за 2023 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет о ходе работ по Подпрограмме «Развитие массового спорта на территории Унарского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области» муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района Омской области на 2022-2026 годы»**,** по результатам за 2023 год согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить отчет о ходе работ по Подпрограмме «Развитие жилищно-  
коммунального хозяйства в Унарском сельском поселении  
Седельниковского муниципального района» муниципальной программы  
«Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения  
в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального  
района Омской области на 2022-2026 годы»**,** по результатам за 2023 год  
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

5. Утвердить отчет о ходе работ по Подпрограмме «Обеспечение  
первичных мер пожарной безопасности в Унарском сельском поселении  
Седельниковского муниципального района Омской области» муниципальной  
программы «Развитие местного самоуправления и решение вопросов  
местного значения в Унарском сельском поселении Седельниковского  
муниципального района Омской области на 2022-2026 годы»**,** по результатам  
за 2023 год согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет о ходе работ по Подпрограмме «Модернизация и  
развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного  
движения в Унарском сельском поселении Седельниковского  
муниципального района Омской области» муниципальной программы  
«Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения  
в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального  
района Омской области на 2022-2026 годы», по результатам за 2023 год  
согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет о ходе работ по Подпрограмме «Защита населения и  
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения  
в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального  
района Омской области» муниципальной программы «Развитие местного  
самоуправления и решение вопросов местного значения в Унарском  
сельском поселении Седельниковского муниципального района Омской  
области на 2022-2026 годы», по результатам за 2023 год согласно  
приложению 7 к настоящему постановлению.

8. Настоящее Постановление подлежит опубликованию в  
Муниципальном вестнике Унарского сельского поселения и размещению  
на официальном сайте в сети Интернет.

Глава администрации

Унарского сельского поселения И.А. Попов

**Приложение № 1**

к постановлению Администрации

Унарского сельского поселения

от 01 03. 2024г. № 12

Отчет об исполнении плана реализации Подпрограммы «Осуществление эффективного муниципального управления, управление общественными финансами и имуществом Унарского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области» муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района Омской области на 2022-2026 годы» отчетный период 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Номер и | Ответственный | Результат | Фактическая | Фактическая | Расходы бюджета поселения на реализацию | | |
| п/п | наименование | исполнитель,  соисполнитель,  участник  (должность/ФИО) | реализации  (краткое  описание) | дата начала реализации | дата  окончания  реализации,  наступления  контрольного | муниципальной программы, руб | | |
| Предусмотрено  муниципальной  программой | Предусмотрено  бюджетной  росписью | Факт на  отчетную  дату |
| 1 1 |  |  |  |  | события |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 5 6 7 8 9 | | | | | |
| № 1 | Администрация | - формирование | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 969 037,83 | 1 969 037,83 | 1 969 037,83 |
|  | Осуществление  эффективного  муниципального  управления,  управление  общественными  финансами и  имуществом  Унарского  сельского  поселения  Седельниковского  муниципального | Унарского сельского поселения | системы  информирования населения о деятельности администрации и Совета Унарского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области. - формирование системы |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | района Омской области |  | эффективного  управления  муниципальной  собственностью и  финансами |  |  |  |  |  |

--- **Приложение № 2**

к постановлению Администрации

Унарского сельского поселения

От 01 03. 2024г. № 12

Отчет об исполнении плана реализации Подпрограммы «Развитие культуры в Унарском сельском поселении Седельниковского

муниципального района Омской области» муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного

значения в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района Омской области» отчетный период 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Номер и | Ответственный | Результат | Фактическая | Фактическая | Расходы бюджета поселения на реализацию | | |
| п/п | наименование | исполнитель, соисполнитель, | реализации (краткое описание) | дата начала реализации | дата окончания | муниципальной программы, руб | | |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено | Предусмотрено | Факт на |
|  |  | участник |  |  | реализации, | муниципальной | бюджетной | отчетную |
|  |  | (должность/ФИО) |  |  | наступления контрольного | программой | росписью | дату |
| 1 |  |  |  |  | события |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 5 6 7 | | | | 8 | 9 |
|  | № 2 Развитие | Администрация | Реализация | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 1 164 623,21 | 1 164 623,21 | 1 000 397,59 |
|  | культуры в  Унарском  сельском  поселении | Унарского сельского поселения | мероприятий программы позволит к 2020 году обеспечить достижение |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Седельниковского  муниципального  района Омской  области |  | следующих  основных  результатов:  - улучшение качества  предоставляемых услуг населению;  - доступность услуг всем гражданам находящимся на территории Унарского сельского поселения;  - предоставление платных услуг населению. увеличение численности участников культурно- досуговых мероприятий, проводимых на территории Унарского сельского поселения (по сравнению с 2014 годом) к концу 2020 г. на 6,7%;  - увеличение числа |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | культурно-массовых  мероприятий для молодежи;  - повысить уровень профессиональной квалификации специалистов.  - увеличение числа участников мероприятий по формированию и развитию у молодѐжи гражданственности и патриотизма; |  |  |  |  |  |

--- **Приложение № 3**

к постановлению Администрации

Унарского сельского поселения

От 01 03. 2024г. № 12

Отчет об исполнении плана реализации Подпрограммы «Развитие массового спорта на территории Унарского сельского поселения Седельниковского муниципального района Омской области» муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района Омской области»**,** отчетный

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник | Результат  реализации (краткое  описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая  дата  окончания  реализации, | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, руб | | |
|  | Предусмотрено муниципальной | Предусмотрено бюджетной | Факт на отчетную |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность/ФИО) |  |  | наступления контрольного | программой | росписью | дату |
| 1 1 |  |  |  |  | события |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 5 6 7 8 9 | | | | | |
| № 3 Развитие | Администрация | реализовать | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | массового спорта  на территории  Унарского  сельского  поселения  Седельниковского  муниципального  района Омской  области | Унарского сельского поселения | комплекс мер, направленных на профилактику асоциальных явлений и пропаганду здорового образа жизни среди несовершеннолетних и молодежи;  - содействовать развитию детских и молодежных общественных объединений, увеличить численность участников спортивно-массовых мероприятий  - обеспечить участие команд поселения в районных,  муниципальных и областных, комплексных спортивно-массовых мероприятиях |  |  |  |  |  |

**Приложение № 4**

к постановлению Администрации

Унарского сельского поселения

От 01.03. 2024г. № 12

Отчет об исполнении плана реализации Подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Унарском сельском поселении

Седельниковского муниципального района» муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного

значения в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района Омской области»**,** отчетный период 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Номер и | Ответственный | Результат | Фактическая | Фактическая | Расходы бюджета поселения на реализацию | | |
| п/п | наименование | исполнитель, соисполнитель, | реализации (краткое описание) | дата начала реализации | дата окончания | муниципальной программы, руб | | |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено | Предусмотрено | Факт на |
|  |  | участник |  |  | реализации, | муниципальной | бюджетной | отчетную |
|  |  | (должность/ФИО) |  |  | наступления контрольного | программой | росписью | дату |
| 1 1 |  |  |  |  | события |  |  |  |
|  | 2 | 3 4 | | 5 6 | | 7 8 9 | | |
|  | № 4 Развитие | Администрация | улучшение | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 558 916,00 | 558 916,00 | 558 916,00 |
|  | жилищно-  коммунального  хозяйства в  Унарском  сельском  поселении  Седельниковского  муниципального  района | Унарского сельского поселения | Жизнеобеспе-чения поселения |  |  |  |  |  |

**Приложение № 5**

к постановлению Администрации

Унарского сельского поселения

От 01 03. 2024г. № 12

Отчет об исполнении плана реализации Подпрограммы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Унарском сельском

поселении Седельниковского муниципального района Омской области» муниципальной программы «Развитие местного самоуправления и

решение вопросов местного значения в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района Омской области»**,**

отчетный период 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Номер и | Ответственный | Результат | Фактическая | Фактическая | Расходы бюджета поселения на реализацию | | |
| п/п | наименование | исполнитель,  соисполнитель,  участник | реализации (краткое описание) | дата начала реализации | дата  окончания  реализации,  наступления  контрольного | муниципальной программы, руб | | |
| Предусмотрено муниципальной | Предусмотрено бюджетной | Факт на отчетную |
|  |  | (должность/ФИО) |  |  | программой | росписью | дату |
| 1 1 |  |  |  |  | события |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 5 6 7 8 9 | | | | | |
| № 6 | Администрация | Достижение | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 13 236,00 | 13 236,00 | 13 236,00 |
|  | Обеспечение первичных мер  пожарной  безопасности в  Унарском  сельском  поселении  Седельниковс-  кого  муниципального  района Омской  области | Унарского сельского поселения | социально и  экономически  приемлемого  уровня пожарной  безопасности в  Унарском  сельском  поселении,  создание системы  противодействия  угрозам пожарной  опасности,  обеспечение  благоприятных  условий для  функционирования  добровольной |  |  |  |  |  |

**Приложение № 6**

к постановлению Администрации

Унарского сельского поселения

От 01 03. 2024г. № 12

Отчет об исполнении плана реализации Подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности

дорожного движения в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района Омской области» муниципальной

программы «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Унарском сельском поселении

Седельниковского муниципального района Омской области»**,** отчетный период 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Седельниковского муниципального района Омской области»**,** отчетный период 2023 г. | | | | | |  |
| № п/п  1 1 | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник  (должность/ФИО) | Результат  реализации (краткое  описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая  дата  окончания  реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, руб | | |
| Предусмотрено  муниципальной  программой | Предусмотрено  бюджетной  росписью | Факт на  отчетную  дату |
| 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8 9 | | | | |
| № 7 Модернизация и  развитие  автомобильных  дорог,  обеспечение  безопасности  дорожного  движения в | Администрация  Унарского  сельского  поселения | круглогодичное  бесперебойное  автомобильное  сообщение с  населенными  пунктами  муниципального  района;  - снижение количества | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 816 380,16 | 816 380,16 | 355 348,98 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Унарском  сельском  поселении  Седельниковского  муниципального  района Омской  области |  | дорожно-  транспортных  происшествий с  участием  несовершеннолетних  на 18% |  |  |  |  |  |

**Приложение № 7**

к постановлению Администрации Унарского сельского поселения

От 01. 03. 2024г. № 12

Отчет об исполнении плана реализации Подпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

безопасности населения в Унарском сельском поселении Седельниковского муниципального района Омской области» муниципальной

программы «Развитие местного самоуправления и решение вопросов местного значения в Унарском сельском поселении

Седельниковского муниципального района Омской области»**,** отчетный период 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  1 1 | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель,  соисполнитель,  участник  (должность/ФИО) | Результат  реализации  (краткое  описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая  дата  окончания  реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, руб | | |
| Предусмотрено  муниципальной  программой | Предусмотрено  бюджетной  росписью | Факт на  отчетную  дату |
| 2 | 3 | 4 | 5 6 | | 7 8 | | 9 |
| № 8 Защита  населения и  территорий от | Администрация  Унарского  сельского | 1. Повысит уровень защищенности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение  безопасности  населения в  Унарском  сельском  поселении  Седельниковского  муниципального  района Омской  области | поселения | населения и территорий Унарского сельского поселения от опасностей и угроз мирного и военного времени  2. Увеличение доли  оповещаемого о  чрезвычайных ситуациях населения Унарского поселения на 85%.  3. Увеличение доли  спасенных человеческих жизней при ликвидации чрезвычайных ситуаций на 50% .  4. Доля обученных способам защиты от опасностей,  возникающих  при  возникновении  чрезвычайной  ситуации на  55%. |  |  |  |  |  |